# БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

# УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

# ПРИКАЗ

_____________________________________________________________________

«13_»   апреля  2010  г.		            			                   № 727

Об утверждении дорожной карты

по реализации направлений введения

федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования

в  общеобразовательных учреждениях

г. Белгорода

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введение в действие нового федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 29 марта 2010 года № 855 « Об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФГОС начального общего образования» и в целях организации подготовки введения в действие нового ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях г. Белгорода  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту по основным направлениям введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в  общеобразовательных учреждениях г. Белгорода (приложение №1)

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления  образования Медведеву О.И.

Начальник управления образования                             А. Мухартов

Е.В. Ивлиева

32-37-40

Приложение №1

к приказу управления образования

администрации г. Белгорода

от  13 апреля  2010 № 727

Дорожная карта  по реализации направлений

введения федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования

в  общеобразовательных учреждениях г. Белгорода

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения введения ФГОС начального общего образования.

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях г. Белгорода | Март 2010 г | Медведева О.И. |
| 2 | Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях г. Белгорода | Апрель 2010 г. | Медведева О.И. Дубинина В.В. |
| 3 | Определение списка ОУ г. Белгорода, работающих в условиях введения ФГОС в 2010-2011 учебном году ( на основании приказа департамента образования, культуры и молодежной политики области) | Апрель 2010 г | Медведева О.И. Дубинина В.В. |
| 4 | Организация курсовой подготовки на базе АПК и ППРО по проблеме введения ФГОС начального общего образования | Март 2010 г | Дубинина В.В., Стебловская Л.С., Войтенко Г.П., Цецорин И.А. |
| 5 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений №№10,38 в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования | Апрель 2010 | Кашкаров С.П. Дубинина В.В. Немшилов В.А. |
| 6 | Проведение коллегии управления образования, посвященной введению ФГОС второго поколения | Май 2010 г | Медведева О.И. Дубинина В.В. Кашкаров С.С. |
| 7 | Наделение МУ «НМИЦ» функциями муниципального оператора по введению ФГОС | Сентябрь 2010 г | Мухартов А.А. |
| 8 | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях г. Белгорода | До 1.06.2010г | Дубинина В.В. Ивлиева Е.В. Кобзарева Т.А. |
| 9 | Создание городской творческой группы учителей начальных классов, реализующих ФГОС | Август 2010 г | Дубинина В.В. Кобзарева Т.А. |
| 10 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на августовских секциях учителей начальной школы, руководящих работников , педагогов-психологов. | Август 2010 г | Дубинина В.В. Ивлиева Е.В. Кобзарева Т.А. Возняк И.В. |
| 11 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для различных категорий педагогических работников: - руководящих работников; - учителей начальных классов; - педагогов - психологов | В течение 2010-2011 учебного года | Дубинина В.В. Кашкаров С.П. |
| 12 | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2010-2011 учебного года (по плану департамента образования, культуры и молодежной политики области) | Медведева О.И. Дубинина В.В. |
| 13 | Подготовка инструктивно-методического письма «Об учебниках и учебных пособиях, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального образования» | Август 2010 г. | Дубинина В.В. Ковалев А.Ю. |
| 14 | Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета национальных и этнокультурных особенностей | Май 2010 г | Кашкаров С.П. Дубинина В.В. |
| 15 | Разработка (на основе дополненной на региональном уровне примерной основной образовательной программы начального общего образования) и утверждение основной образовательной программы начального общего образования ОУ №№10,38 | Июнь 2010 г. | Стебловская Л.С. Войтенко Г.П. |
| 16 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения, работающего в условиях внедрения ФГОС | До 15 августа 2010 г | Стебловская Л.С. Войтенко Г.П. |
| 17 | Проведение экспертизы учебных планов общеобразовательных учреждений, работающих в условиях введения ФГОС в 2010-2011 учебном году | До 15 августа 2010 г | Кашкаров С.П. Дубинина В.В. Ковалев А.Ю. |
| 18 | Разработка (на основе региональной примерной программы воспитания и социализации) и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения | Октябрь 2010 г. | Стебловская Л.С. Войтенко Г.П. Постникова Т.И. |
| 19 | Разработка (на основе региональных примерных программ внеурочной деятельности) и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | Сентябрь 2010 г. | Стебловская Л.С. Войтенко Г.П. Иванищенко З.И. |
| 20 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 1 августа 2010 г | Стебловская Л.С. Войтенко Г.П. Кобзарева Т.А. |
| 21 | Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС | В течение учебного года | Стебловская Л.С. Войтенко Г.П. |
| 22 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение учебного года | Возняк И.В. Кобзарева Т.А. |
| 23 | Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательных учреждений | Сентябрь 2010 г. | Стебловская Л.С. Войтенко Г.П. |
| 24 | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования | Декабрь 2010г. Май 2011 г | Кашкаров С.П. Дубинина В.В. Немшилов В.А. |
| 25 | Организация отчетности по введению ФГОС | По срокам и процедуре, установленными департаментом образования, культуры и молодежной политики области | Мухартов А.А., Дубинина В.В. Немшилов В.А. Кашкаров С.П. Стебловская Л.С. Войтенко Г.П. |
| Кадровые условия внедрения ФГОС |
| 1 | Анализ кадровых условий апробации ФГОС начального общего образования | Апрель 2010 г | Дубинина В.В. Стебловская Л.С. Войтенко Г.П. |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для различных категорий педагогических работников общеобразовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС в 2010-2011 учебном году: - директоров и заместителей директоров; - учителей начальных классов | По плану БелРИПКППС | Дубинина В.В. Кашкаров С.П. Стебловская Л.С. Войтенко Г.П. |
| 3 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации учителями начальных классов | По плану БелРИПКППС | Дубинина В.В. руководители общеобразовательных учреждений |
| 4 | Создание тьюторской команды (специалисты управления образования, МУ «НМИЦ», педагоги общеобразовательных учреждений) и прохождение ею курсов повышения | По плану БелРИПКППС | Медведева О.И. Дубинина В.В. Кашкаров С.П. |
| 5 | Диссеминация опыта ОУ, участвующих в апробации введения ФГОС в 2010-2011 учебном году | Январь-май 2011 г | Медведева О.И. Дубинина В.В. Стебловская Л.С. Войтенко Г.П. |
| 6 | Проведение городской конференции « Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы» | Май 2011 г. | Медведева О.И. Дубинина В.В. Кашкаров С.П. Ивлиева Е.В. Кобзарева Т.А. |
| 7 | Организация участия педагогов в региональной конференции «Введение ФГОС начального общего образования как условие повышение качества образования» | Июнь 2011 | Медведева О.И. Дубинина В.В. |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |
| 1 | Применение скорректированной методики НПФ (с учетом включения расходов на организацию внеурочной деятельности и повышение квалификации педагогов), разработанной департаментом образования, культуры и молодежной политики области | Август 2010 г | Федорова Л.Н. Шумакова Л.Е. |
| 2. | Использование рекомендаций департамента образования, культуры и молодежной политики области для расчета муниципального норматива на создание условий для реализации ФГОС | Сентябрь 2010 г. | Шумакова Л.Е. |
| 3 | Применение механизма оплаты труда работников ОУ, реализующих введение ФГОС (ОУ №№10,38) , разработанного департаментом образования, культуры и молодежной политики области | Сентябрь 2010 г | Шумакова Л.Е. Федорова Л.Н. |
| 4 | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядков и размеров премирования (в соответствии с нормативной базой и рекомендациями регионального уровня). | Июнь 2010 г | Шумакова Л.Е. Федорова Л.Н. Стебловская Л.С. Войтенко Г.П. |
| 5 | Реализация дополнительных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников (в соответствии с рекомендациями департамента образования, культуры и молодежной политики области). | В течение учебного года | Кашкаров С.П. Дубинина В.В. Немшилов В.А. Стебловская Л.С. Войтенко Г.П. |
| 6 | Создание базы данных о финансовых, материально-технических, кадровых и научно-методических ресурсах общеобразовательных учреждений, апробирующих ФГОС начального общего образования в 2010-2011 учебном году | Июнь-август 2010 г | Кашкаров С.П. Шумакова Л.Е. Дубинина В.В. Немшилов В.А. Стебловская Л.С. Войтенко Г.П. |
| 7 | Разработка проекта бюджет по отрасли «Образование» на 2011 г., предусматривающего расходы на оснащение образовательных учреждений комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью | До 1 августа 2010 г | Мухартов А.А. Шумакова Л.Е., Федорова Л.Н. |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |
| 1 | Размещение на сайте управления образования администрации г. Белгорода и сайтах ОУ информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе | Апрель 2010г | Медведева О.И. Дубинина В.В. Кашкаров С.П. Стебловская Л.С. Войтенко Г.П. |
| 2 | PR-компания с целью информирования общественности о целях, задачах и механизмах введения ФГОС | Апрель-сентябрь 2010 г. | Медведева О.И. Дубинина В.В. Кашкаров С.П. |
| 3 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС | Апрель-декабрь 2010 г | Медведева О.И. Дубинина В.В. Кашкаров С.П. |