| № п/п | Наименование учреждения | Критерий качества работы | Показатель качества работы | Мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |
| 1. | МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 69 «Сказка» | 1.5 Наличие канала связи с родителями | Наличие форума на сайте образовательной организации | 1. Обсуждение результатов экспертизы на городском совещании руководителей МДОУ. 2.Обеспечение технической возможности работы форума для родительской общественности на Интернет-сайте МАДОУ № 69. 3. Организация консультативной помощи МДОУ по вопросу обеспечения работы форумов на официальных Интернет-сайтах. | Березка Т.Г., заместитель начальника управления образования администрации г. Белгорода. Кокунько Л.Я., заведующий МАДОУ № 69 Пашкова О.В., начальник службы информатизации образования НМИЦ | до 01.11. 2013 г. 15.11. 2013 г. до 01.09. 2014 г. | Совещание состоялось 16.10.2013 года. Канал обратной связи с родителями действует. Консультирование проведено в июле - августе 2014 года. |
| 2 этап |
|  | МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 35 | Открытость и доступность информации об организации | Наличие форума на сайте образовательной организации форума или гостевой книги или информации о телефоне «горячей линии», «Телефоне доверия» | Создание на сайте образовательной организации канала обратной связи. | Заведующий МБДОУ № 35 Стаханова С.П. | Апрель 2014 г. | Канал обратной связи с родителями действует. |
|  | МБДОУ детский сад комбинированного вида № 67 | Доброжелательность, вежливость, компетентность работников | Удельный вес педагогических работников ДОУ, прошедших курсы повышения квалификации, в общей численности педагогических работников | Контроль за реализацией графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ. | Заведующий МБДОУ № 67 Княжева Т.Ю. | Декабрь 2014 г. | План-график курсовой переподготовки педагогов откорректирован к 01.06.2014 г., контроль за его выполнением осуществляется постоянно. |
|  | МБДОУ детский сад комбинированного вида № 76 | Доброжелательность, вежливость, компетентность работников | Удельный вес педагогических работников ДОУ, прошедших курсы повышения квалификации, в общей численности педагогических работников | Контроль за реализацией графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ. | Заведующий МБДОУ № 76 Маковецкая Л.А. | Декабрь 2014 г. | План-график курсовой переподготовки педагогов откорректирован в июне 2014 г., контроль за его выполнением осуществляется постоянно. |
|  | МБДОУ детский сад комбинированного вида № 86 | Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | Отсутствие случаев травматизма воспитанников, зафиксированных в журнале учета травм и в актах Н-2 о расследовании несчастных случаев | Проведение дополнительных инструктажей по предупреждению травматизма в летний оздоровительный период. Контроль за соблюдением правил безопасности во время организации прогулок, занятий физической культурой, часов двигательной активности. | Заведующий МБДОУ № 86 Кузнецова Е.В. | Декабрь 2014 г. | 08.05.2014 г. проведен плановый инструктаж в связи с наступлением летнего оздоровительного периода. 28.05.2014 г. - внеплановый по вопросам охраны жизни и здоровья воспитанников в условиях МДОУ. |
| 3 этап |
| 1. | МБДОУ детский сад комбинированного вида № 5 | 1.5 Наличие канала связи с родителями | Наличие форума на сайте образовательной организации | 1.Обеспечение технической возможности работы форума для родительской общественности на Интернет-сайте МБДОУ № 5. 2. Организация консультативной помощи МДОУ по вопросу обеспечения работы форума на официальном Интернет-сайте. | Шабалина Г.Н., заведующий МБДОУ № 5 Пашкова О.В., начальник службы информатизации образования МКУ НМИЦ | 01.09. 2014 г. 01.09. 2014 г. | Канал обратной связи с родителями действует. |
| 2. | МБДОУ детский сад комбинированного вида № 17 «Салют» | 2.1.2 В акте приемки отсутствуют предписания надзорных органов по устранению нарушений, касающихся территории, здания и помещений ДОУ. 2.3.2 Отсутствие случаев травматизма воспитанников, зафиксированных в журнале учета травм и в актах формы Н-2 о расследовании несчастных случаев (хранятся в медицинском кабинете учреждения и (или) у заведующего ДОУ) | Приведение в соответствие противопожарным требованиям помещений МБДОУ Обеспечение безопасных условий пребывания детей в МБДОУ | 1. Проведение косметического ремонта по замене обоев и приведения отделки помещений МБДОУ в соответствие требованиям противопожарной безопасности 1.Проведение инструктажей с работниками МБДОУ по охране жизни и здоровья воспитанников. 2. Самоаудит условий пребывания воспитанников МБДОУ на предмет безопасности и здоровьесбережения. 3. Проведение работ по устранению недостатков, выявленных по итогам самоаудита условий пребывания детей в МБДОУ. 4. Разработка и реализация плана работы с участниками образовательных отношений по вопросам профилактики детского травматизма (в соответствии с годовым планом). | Финикова Т.Д., заведующий МБДОУ № 17 Финикова Т.Д., заведующий МБДОУ № 17 | 20.08. 2014 г. до 31.12. 2014 30.04. 2014 г. 16.06. 2014 г. до 31.12. 2014 г. | Работы произведены в полном объеме к 15.08.2014 г. 19.02.2014 г., 26.05.2014 г. проведены плановые инструктажи по вопросам охраны жизни и здоровья воспитанников в условиях МДОУ, 20.08.2014 г. - внеплановый инструктаж работников по этой же теме. Самоаудит проведен к 01.06.2014 г. Работы проведены в полном объеме, в том числе по замене пола в 1 павильоне, 2 песочницы на площадке № 1 и №3, демонтаж горки на площадке группы № 2. План разработан к 20.06.2014 года, реализация мероприятий находится на постоянном контроле. |
| 3. | МАДОУ детский сад комбинированного вида № 42 «Березка» | 3.2 Удельный вес педагогических работников ДОУ, прошедших курсы повышения квалификации, в общей численности педагогических работников составляет от 30% до 35% | Обеспечение своевременного прохождения педагогическими работниками МАДОУ курсовой переподготовки (не менее 30% работников в год) | 1. Доработка и реализация перспективного плана-графика курсовой переподготовки работников МАДОУ на 2014-2016 г.г. | Сергеева Н.В., заведующий МАДОУ № 42 «Березка» | до 31.12. 2014 г. | План-график курсовой переподготовки педагогов откорректирован в июне 2014 г., контроль за его выполнением осуществляется постоянно. |
| 4 этап |
| 1. | МБДОУ детский сад № 3 | Наличие канала связи с родителями | Наличие форума на сайте образовательной организации | 1.Обеспечение технической возможности работы форума для родительской общественности на Интернет-сайте МБДОУ № 3. 2. Организация консультативной помощи МДОУ по вопросу обеспечения работы форума на официальном Интернет-сайте. | Есина Л.Н., заведующий МБДОУ № 3 Пашкова О.В., начальник службы информатизации образования МКУ НМИЦ | 01.11. 2014 г. 01.11. 2014 г. | Канал обратной связи с родителями действует с сентября 2014 г. Консультирование проведено в июле-августе 2014 г. |
| 2. | МБДОУ детский сад № 4 | Наличие канала связи с родителями | Наличие форума на сайте образовательной организации | 1.Обеспечение технической возможности работы форума для родительской общественности на Интернет-сайте МБДОУ № 4. 2. Организация консультативной помощи МДОУ по вопросу обеспечения работы форума на официальном Интернет-сайте. | Скрипцова Л.Ф., заведующий МБДОУ № 4 Пашкова О.В., начальник службы информатизации образования МКУ НМИЦ | 01.11. 2014 г. 01.11. 2014 г. | Канал обратной связи с родителями действует с сентября 2014 г. Консультирование проведено в июле-августе 2014 г. |